**Projekts “Enerģētikas konsultantu rekomendācijas zema patēriņa ēkas izbūvei”**

**Projekta mērķis:**

Norvēģijas ekspertu piesaiste Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2.internātpamatskola” sporta zāles būvniecības procesa I kārtai

**Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:**

1. **Darbs ar informāciju (3 161,00 EUR)**
	1. Informācijas iegūšana un apkopošana par materiāliem un metodēm, kuras tiek izmantotas energoefektivitātes paaugstināšanai Latvijā (anketu izstrāde, aptaujas veikšana, iepazīšanās ar dokumentiem, informācijas apkopošana, tikšanās ar speciālistiem);
	2. Informācijas apkopošana.

1. **Rekomendāciju izstrāde (4 505,00 EUR)**
	1. Rekomendāciju izstrāde jaunās sporta zāles ekspluatācijai un iekštelpu klimata monitoringam;
	2. Rekomendāciju izstrāde atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanai izglītības iestādē;
	3. Gala atskaites sagatavošana.

1. **Dalība konferencē (2 228,00 EUR)**
	1. Rekomendāciju prezentācijas sagatavošana par sporta zāles telpu energoefektīvu ekspluatāciju un iekštelpu klimata monitoringu;
	2. Rekomendāciju prezentācijas sagatavošana par atjaunojamo enerģijas resursu lietojumu izglītības iestādē;
	3. Projekta ieguvumu un rezultātu kopsavilkuma sagatavošana un prezentācija noslēguma konferencē.

**Plānotie rezultāti:**

1. Izveidota sadarbība ar Norvēģijas Iekšzemes enerģētikas aģentūru;
2. Veicināta labās prakses un zināšanu apmaiņa ar Norvēģijas ekspertiem (pieredzes apmaiņas vizīte, konference, seminārs, ziņojumu sagatavošana, u.c.);
3. Īstenotas publicitātes aktivitātes par sadarbības pasākumu (preses relīze, publikācija, informatīvs pasākums, u.c.);
4. Sagatavota ekspertu ieteikumu pakete ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, nepieciešamo iekštelpas klimata apstākļu nodrošināšanai, kā arī optimāla ēkas apsaimniekošanas režīma nodrošināšanai.

**Projekta budžets:**

9 897,00 *euro* 100% Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējums.

**Projekta īstenošanas laiks:**

2015.gada septembris līdz 2016.gada aprīlis