NORAKSTS

|  |  |
| --- | --- |
| 25.08.2022 | Nr.11/8 |

###### GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS DOMES 2019. GADA 26. SEPTEMBRA LĒMUMĀ NR.12/7 “PROJEKTA “JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA” ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA” IESNIEGUMA IESNIEGŠANA”

(ziņo: I.Škutāne)

**Atklāti balsojot: PAR – 12** (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Bandeniece, I.Priževoite, J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds, G.Kurlovičs), **PRET – 1** (A.Pagors), **ATTURAS – 1** (A.Tomašūns),

Saskaņā ar 2021. gada 20. aprīlī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Jelgavas pilsētas domi noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, Nr.4.2.2.0/19/I/007, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība īsteno projektu “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana” (turpmāk – projekts).

Projekta kopējās izmaksas ir 4 556 933,18 *euro*, no tām 550 056,00 *euro* ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 24 267,18 *euro* ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 3 982 610,00 *euro* ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Īstenojot projekta aktivitāti “Būvdarbi” un veicot būvprojekta “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve Meiju ceļā 9, Jelgavā” Elektroapgādes iekšējo un ārējo tīklu daļas pārprojektēšanu, ir identificētas būvdarbu apjomu izmaiņas un papildu būvdarbi, kas nepieciešami Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai un kvalitatīvai būvdarbu veikšanai, kā rezultātā būvdarbu līguma kopējā summa, projekta kopējās izmaksas un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums projektā palielinās par 101 648,12 *euro*.

Lai nodrošinātu projekta īstenošanu,

**JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS DOME NOLEMJ:**

Izdarīt Jelgavas pilsētas domes 2019. gada 26. septembra lēmumā Nr.12/7 “Projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana” iesnieguma iesniegšana” (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt lēmuma 1.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Projekta kopējās izmaksas ir 4 658 581,30 *euro*, no kurām 550 056,00 *euro* ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 24 267,18 *euro* ir valsts budžeta dotācija un 4 084 258,12  *euro* ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums.”.

2. Izteikt lēmuma 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

 “2.3.2022.gadā – 1 678 776,60 *euro;”.*

3. Papildināt lēmuma 2.punktu ar 2.4.apakšpunktu:

“2.4. 2023.gadā – 1 678 776,60 *euro.*”.

Domes priekšsēdētājs *(paraksts)* A.Rāviņš

NORAKSTS PAREIZS

Domes priekšsēdētāja sekretāre Ž.Memena

2022. gada 25. augustā